## Slide 1
Recovering Equipment Costs
임정주 대표 (www.the-team.kr)
2020.06

## Slide 2
1
1) Working Plant and Equipment
Classification of Equipment
일반적으로 Unit rates and Price로 계산되는 장비들이 해당된다. 이러한 장비는 특정한 목적으로 사용된다.
이와 같이 Unit rate를 기본으로 사용되는 장비들은 공사기간이 연장됨에 따라 비용이 직접적으로 변경되지는 않는다.
굴착장비, 덤프트럭, 컴프레서 , 특정한 목적을 위한 크레인 등의 장비가 해당된다.
임대비용이 비싼 장비의 경우 관련된 물량과 연동시키지 않으면 비용이 급격하게 증가할 수 있다.
2) Site Facilities and Equipment
어느 특정작업을 위한 것이 아닌 다양한 목적을 위하여 공통적으로 제공되는 장비를 의미한다.
예를 들어 Scaffolding, Tower Crane, Access equipment, Batch plant등이 이에 해당한다.
입찰시에 Overhead 또는 Preliminaries section에 포함되어 있다.
Point
특정장비가 입찰 내역 중 Preliminaries, Site establishment, Overhead 쪽에 포함되어 있다면, 간접비적인 개념으로 해석해서 Delay와 연동되는 Prolongation Cost 에 포함해야 한다. 그러나 Delay가 발생하지 않았다면, 해당 비용은 청구할 수 없다.
특정장비가 Working Plant로 해석된다고 하더라도, 입찰/계약시 제시한 기간 이내로 사용되었다면 클레임 청구 권리는 자세히 확인할 필요가 있고, 입찰/계약시 기간이 제시되지 않았다면, 관련된 물량의 증가 여부와 관련시켜 고려해야 한다.

## Slide 3
2
1) Contractor-Owned Equipment
Equipment Costs
계약자가 장비를 소유하고 있기 때문에 장비의 사용여부와 관계없이 비용이 발생함.
이 비용은 감가상각, 금융비용, 보험, 운영비용 등을 포함함.
감가상각비용과 시설 자본비용을 계산하는 것이 복잡하고 이 부분에서 분쟁이 많이 발생함.
Point
Idle 발생여부와 관계없이 비용이 발생하기 때문에 장비의 전용 (다른 지역 또는 다른 프로젝트) 여부를 입증하고 확인하는 것이 필요함.
감가상각 비용은 과거에 반영된 금액을 입증하고 확인할 필요가 있음.
2) Rental Equipment
제 3자로부터 장비를 대여했다면, 그 금액이 합리적이라는 조건하에 해당 비용을 청구할 수 있음.
대여 비용을 포함하여 장비 운영에 필요한 일반적인 관리비가 포함됨.
회사 내부끼리의 대여비용은 회사 자체 장비의 운영비용보다 크면 안 됨.
Point
대여금액이 합리적이라는 것을 입증하고 확인해야 함.
장비의 실제 소유관계 및 실제 발생한 손실을 확인해야 함 (SAP 또는 세금계산서 등)

## Slide 4
3
1) Delay
Legal Basis for Equipment Recovery
계약기간보다 연장된 기간 동안 발생한 추가적인 장비 비용은 청구가 가능함.
단 기간을 연장시킨 원인이 계약자에 청구권리가 있는 Compensable Delay이어야 함.
Point
계약기간이 지연되지 않았다면 Disruption 또는 Standby 개념으로 접근해야 함.
2) Equipment Standby Costs
장비의 대기비용을 정당화하기 위해서는 장비가 그 프로젝트에만 사용되는 것을 확인해야 함.
계약자는 대기가 발생하지 않았다면 그 장비가 생산적으로 다른 곳에 활용되었을 것이라는 점을 입증해야 함.* 그러나 그 프로젝트를 위하여 특별히 고안된 특정 장비 또는 전용 가능한 부지의 위치가 멀다면 재배치는 현실적으로 어려울 것임. 즉 다른 곳으로 전용이 가능하지 않은 상항이 있을 수도 있기 때문에 전용하지 않았다고 해서 보상이 불가능하지는 않음.
대기비용은 보통 계약자가 장비를 소유하면서 발생하는 비용의 50%만 계산됨 (노후화 비용, 운영비용, 수리비용이 거의 없으므로)
Point
장비가 작동하기 불가한 상황이었다면 대기비용은 청구할 수 없음 (Sound workable condition이 입증되어야 함.)
대기비용은 전체 계약기간의 지연과 관계없이 청구 가능함.
*CL. Fairley Constr. Co., Inc. ASBCA No. 32581, 90-2 B.C.A. 22,665 (1990).

## Slide 5
4
1) 계약자의 의무
Recommendation
2) 장비의 계약내용
발주자가 구두로 작업을 지시하는 경우에 계약자는 사실관계를 입증하기 위한 Evidence 확보/입증이 필요함.
계약자는 손실이 발생하는 상황에 대해서 발주자에게 적절한 시간 내에 통보를 해야 하고, 완화하기 위한 노력을 해야 함.
(즉 발주자가 어떤 조치를 취할 수 있는 기회가 있었는지, 충분히 인지하였는지 여부를 확인)
해당 장비가 어떤 형태로 계약되어 있는지 계약형태를 확인하고 그 형태에 따라 대응논리를 검토할 필요가 있음.
(장비가 계약자의 소유장비이고, 다른 곳에 전용할 수 없는 상황이었다면, 손실을 청구하는 로직은 약한 것으로 보임)
계약 (Plan)과 실적 (Actual)을 비교해서 어떤 차이가 있는지 확인
전체 계약을 고려하였을 때 장비의 손실과 관련된 계약자의 책임, 과실이 있는지 확인 필요
3) 손실금액 산정
대여장비라면 실제 비용이 어떻게 집행되었는지 증빙을 확인해야 함.
계약단가 이외에 추가적인 비용이 청구되었다면, 관련된 내용을 입증할 수 있는 과거자료 및 비교자료 검토 필요
장비의 대기비용은 국내, 국외 동일하게 보유장비를 운영하는 비용의 절반만 계산함.